## WBS
計画表システム
| 工程 | タスク | 日数
| 要求定義 | 要求定義書作成 | 3日
|  | 要求定義書レビュー | 2日
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 3日
|  | 外部設計書レビュー | 2日
| 内部設計 | 内部設計書作成 | 3日
|  | 内部設計書レビュー | 2日
| 開発 | 実装 | 5日
|  | コードレビュー | 2日
| テスト | 単体テスト | 2日
|  | 単体テストレビュー | 2日
|  | 結合テスト | 3日
|  | 結合テストレビュー | 2日
計31日（1ヵ月）